南科协[2016]  30号

关于做好2016年科技信息

企业推广应用服务工作的通知

各县（市、区）科协、市属企业科协、园区科协：

为贯彻落实中国科协服务企业技术创新工作的要求，深化科技信息企业推广应用服务，加快推进创新驱动发展，2016年中国科协在我省福州、漳州、泉州、南平、宁德5个地市成立科技信息服务子站。为做好我市2016年科技信息企业推广应用服务工作，现将有关具体工作任务及要求通知如下：

一、任务目标

1. 各县（市、区）科协、市属企业科协、园区科协要积极引导组织动员企业入网应用中国科协企业创新信息服务平台；全市加入南平市服务科技信息服务子站注册使用专利信息数据库网络1.0版的企业用户不少于150家，各县（市、区）科协、市属企业科协、园区科协名额分配详见附件一。

2. 全市培训企业专利应用工程师不少于200名，企业高管参加培训比例不少于30%；培育企业示范典型案例不少于20个；组织工程技术专家对接科技信息应用企业不少于15家，帮助企业解决技术难题提升企业应用效益。

3.建立科技信息应用企业微信群（或QQ群），各县（市、区）科协安排确定1名同志作为项目主管及科技信息服务子站客服管理人员，负责本县（市、区）企业的对接和申报入网的审核工作及后续的跟踪服务，及时与南平市科协科技信息服务子站进行信息交流和业务沟通。市属企业科协、园区科协客服管理由南平市科协科技信息服务子站项目主管负责。

4.开展实施知识产权战略巡讲活动。市科协将在下半年举办知识产权战略专题宣讲报告会，届时邀请200名企业科技工作者参加。具体日期安排另发通知。

5.采集一批企业、科研院所、高校的科技成果，建立健全工程技术专家库。科技成果、专家资料符合格式规范要求。

二、完成时间安排

1. 2016年7月30日前，各县（市、区）科协、市属企业科协、园区科协按名额分配要求完成向企业推送、注册专利信息检索系统网络1.0版，企业入网应用中国科协企业创新信息服务平台。具体要求和工作流程详见附件一、附件二。

2. 2016年8月30日前，完成建立科技信息应用企业微信群，组织客服管理人员，响应配合中国科协企业创新信息平台运行。

3. 2016年9月30日前，完成组织专家对接重点应用企业。

4. 2016年10月30日前，完成采集科技成果。

5. 2016年11月30日前，培育企业示范典型案例。

三、工作要求

1.提高思想认识，明确目的意义。各县（市、区）科协、市属企业科协、园区科协要把科技信息企业推广应用服务工作作为学习贯彻习近平总书记重要讲话及中国科协“九大”会议精神的重要任务，作为“两学一做”学习教育、开展创新争先行动的重要内容，作为深入实施创新驱动助力工程，服务经济、服务企业科技创新的重要抓手，思想高度重视，进一步强化责任担当，认真做好宣传发动，积极组织引导当地支柱企业、龙头企业、新兴产业成长性企业申报入网中国科协企业创新信息服务平台。

2．把握工作重点，加强组织领导。科技信息企业推广应用服务工作是科协服务企业技术创新的一项新工作，时间紧、任务重、要求高，各县（市、区）科协、市属企业科协、园区科协要按照工作任务、具体要求和各项目截止时间做好统筹安排，倒排时间，明确责任，落实到人。各县（市、区）科协主席和市属企业科协、园区科协秘书长为项目总负责人，并确定1名同志作为项目主管及科技信息服务子站客服管理人员，负责本县（市、区）企业的对接和申报入网的审核工作及后续的跟踪服务，及时与南平市科协科技信息服务子站进行信息交流和业务沟通。南平市科协将对各县（市、区）科协、市属企业科协、园区科协的2016年科技信息企业推广应用服务工作进行考核验收，对完成任务优秀的单位表彰奖励，并作为今后推荐评先创优的依据。

南平市科协科技信息服务子站联系方式：

项目主管：陈翁俊 办公室电话：8069208

手机：13950691482；邮箱：645395710@qq.com

地址：南平市延平区人民路89号八楼

附件一：各县（市、区）科协、市属企业科协、园区科协名额分配表及第一阶段（7月5日-30日）工作进度安排表

附件二：入网企业有关表格、材料

南平市科学技术协会

2016年7月4日