附件一

各县（市、区）科协、市属企业科协、园区科协名额分配表

| 各县市区 | 注册使用专利数据库企业数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 市属企业、园区科协 | 15 | 纯内资企业 |
| 延平 | 15 | 纯内资企业 |
| 顺昌 | 12 | 纯内资企业 |
| 邵武 | 15 | 纯内资企业 |
| 光泽 | 12 | 纯内资企业 |
| 武夷山 | 12 | 纯内资企业 |
| 建阳 | 15 | 纯内资企业 |
| 建瓯 | 15 | 纯内资企业 |
| 松溪 | 12 | 纯内资企业 |
| 政和 | 12 | 纯内资企业 |
| 浦城 | 15 | 纯内资企业 |
| 合计 | 150 |  |

科技信息企业推广应用服务工作第一阶段工作进度安排表

（2016年7月5日--7月30日）

| 时 间 | 工作任务及要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 7月8日前 | 各县（市、区）科协落实确定项目主管，并将人员名单上报市科协项目主管。 | 单位、姓名、电话、手机、邮箱、QQ和微信号 |
| 7月5日--18日 | 各县（市、区）科协遴选相关合适企业，并指导审查企业填写表格、签订保密协议，提交证照扫描件或照片电子版。每收到一个企业完整的材料即时上报市科协项目主管进行注册入网。 | 1、纯内资企业，不分所有制性质； 2、填写注册申请表、提交企业营业执照与机构代码证原件照片或扫描件。 3、签订保密协议。 |
| 7月18日 | 市科协举办各县（市、区）科协项目主管、市属企业科协、园区科协项目负责人业务培训会。通知另发。 | 邀请有关专家培训讲座 |
| 7月11日--28日 | 市科协项目主管进行注册入网工作，并及时将已经核准注册的企业账号和密码反馈各县（市、区）科协主管。 各县（市、区）科协主管指导有关企业登录中国科协企业创新信息服务平台进行检索使用有关专利信息。 | 企业即可用已注册的账号和密码登陆专利资源库前台检索专利信息。网址http://58.68.238.104。 |
| 7月28日--30日 | 检查验收第一阶段工作，市科协汇总全市入网企业名单及有关信息，并分发给各县（市、区）科协主管。安排部署下一阶段工作任务。 |  |