南平市科学技术协会

南平市教育局

南科协〔2019〕5号

关于做好福建省流动科技馆

南平市巡展工作的通知

各县（市、区）科协、教育局：

为更好地开阔青少年视野、开拓青少年思维，促进青少年科学文化素质的提高，根据中国科协《关于申报2019年中国流动科技馆项目的通知》（科协普函传字〔2018〕73号）、省科协《关于转发中国科协科普部申报2019年中国流动科技馆项目的通知》（闽科协发普〔2019〕1号）要求，福建省流动科技馆南平巡展活动已在我市启动。为了做好巡展工作，现将有关事项通知如下：

一、时间安排

自2018年12月开始，以每个县（市、区）行政区域为一站，每站巡展时间持续2—4个月左右。具体计划安排见附件３。

二、巡展场地

各县（市、区）有关部门应当因地制宜，有效整合现有资源，重点依托当地科普场馆、青少年活动中心、博物馆、文体馆、中小学校或其它相关场所作为巡展场所，具体要求见附件1。

三、组织实施

1．市科协牵头组织全市巡展的具体项目实施，做好巡展项目展品的招标采购，制定全市巡展工作方案，协调指导各县（市、区）科协做好具体巡展工作。

2．市教育局协助指导各县（市、区）教育局做好当地中小学生参观巡展的组织安排工作。

3．各县（市、区）科协牵头组织当地巡展的具体项目实施，负责落实巡展场地、巡展工作人员和志愿者招募、培训；负责巡展项目展品安装、调试及维护，保障巡展的安全防护和日常管理；联系协调当地媒体宣传、营造巡展氛围；做好当地城镇社区、城乡科普示范单位、机关干部、群众参观巡展的组织安排工作；负责辖区内巡展期间展品运输、搬运及到下一站之间物流和场地租用（含水、电等运行费）等费用。

4．各县（市、区）教育局负责做好当地中小学生参观巡展的具体组织安排工作（其中南平市属中小学由市教育局基教中心负责组织安排），做到精心安排部署，有序参观体验，形成中小学校的广覆盖。

四、有关事项

1．本次巡展对于提高我市青年少年学生科学素养是一次难得的机会。各县（市、区）有关部门应当高度重视巡展工作，认真研究、建立完善工作机制和应急预案；制定巡展细化方案，做到明确责任、落实到人，确保巡展工作顺利开展；加强与相关部门的沟通协调，形成合力。

2．各县（市、区）科协、教育局制定的巡展细化方案，应于当地巡展计划实施前15天分别报送至市科协、市教育局，电子文档发至指定邮箱。联系方式如下：

南平市科协联系人：陈仕杰，电话：15159903982

电子邮箱：npskxpjb@163.com

南平市教育局联系人：周楚竾，电话：18159905351

电子邮箱：npsjyjzjk@163.com

附件：1．福建省流动科技馆南平市巡展工作方案

2．福建省流动科技馆展品（项）目录

3．福建省流动科技馆南平市巡展计划表

南平市科学技术协会            南平市教育局

2019年3月12日

附件1

福建省流动科技馆南平市巡展工作方案

根据中国科协《关于申报2019年中国流动科技馆项目的通知》（科协普函传字〔2018〕73号）、省科协《关于转发中国科协科普部申报2019年中国流动科技馆项目的通知》（闽科协发普〔2019〕1号）要求，结合南平市实际，特制定我市流动科技馆巡展方案。

一、目的意义：体验科学、提升素质。旨在开阔我市青少年的视野，开拓青少年思维，激发他们学科学、爱科学、用科学的热情，促进青少年科学文化素质的提高。

二、展览内容：流动科技馆展品共57件（套），目录详见附件2。巡展由科学表演、科学实验、科普影视、科技动手做、数字科技馆、VR虚拟现实体验等展览和活动组成。适合在400—1000平方米的多种场地条件下进行，可根据各巡展场地大小进行拆分和组合。

三、时间安排：自2018年12月开始，以每个县（市、区）行政区域为一站，每站巡展时间持续2—4个月左右（其中安装调试及布展撤展需10天左右）。具体计划安排见附件３。

四、巡展场地：各县（市、区）有关部门应当因地制宜，有效整合现有资源，重点依托当地科普场馆、青少年活动中心、博物馆、文体馆、中小学校或其它相关场所作为巡展场所，具体要求：面积400—1000平方米的室内场地；场地必须符合消防安全及人员应急疏散等要求，应配备必要的消防器材；场地能提供220V，6KW交流电源，如承接充气式球幕影院还需具备室内净高4.5米，跨度直径不小于7*7米，提供220V，不小于3KW三相交流电源的场地。巡展活动主要安排在县（市、区）行政中心区域。

五、组织工作分工

1．市科协

（1）牵头组织全市巡展的具体项目实施，负责巡展项目展品的招标采购、制定全市巡展方案；协调指导各县（市、区）制定巡展计划，合理安排巡展活动；协调指导当地巡展运行队伍组建、巡展工作人员和志愿者培训等。

（2）负责与省科技馆协调巡展有关事项。

（3）负责联系、协调市级媒体宣传，营造巡展氛围。

2．市教育局

负责协助指导各县（市、区）教育局做好当地中小学生参观巡展的组织安排工作；检查督促各县（市、区）教育局做好当地学校学生集体外出报备和安全教育、安全保障工作。

3．各县（市、区）科协

（1）牵头组织有关部门，落实符合巡展要求的场地，做好巡展期间工作人员、保安、志愿者（10—15人，承担讲解演示、日常维护等）的招募、培训工作。

（2）负责巡展项目展品安装、调试及维护，保证展品完好率95%以上；保障巡展的安全防护和日常管理。

（3）负责做好辖区内当地城镇社区、城乡科普示范单位、机关干部、群众参观巡展的组织、安排工作。

（4）负责联系、协调当地媒体宣传，营造巡展氛围。

（5）负责辖区内巡展期间展品运输、搬运及到下一站之间物流等费用和场地租用(含水、电等运行费)等费用。

4．各县（市、区）教育局

负责做好辖区内中小学生参观巡展的组织安排工作（其中南平市属中小学由市教育局基教中心负责安排），检查落实各校学生集体外出报备和安全教育、保障工作，做到精心安排部署，有序参观体验，形成中小学校的广覆盖。

六、有关事项

1．有关部门要将巡展工作纳入重要议事日程，建立完善工作机制和应急预案；加强与相关部门的沟通协调，形成合力；

2．有关部门应制定细化方案，明确责任、落实到人，确保巡展工作顺利开展。

附件2

福建省流动科技馆展品（项）目录

| 序号 | 展品名称 | 数量 | 尺寸mm | 序号 | 展品名称 | 数量 | 尺寸mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械涟漪 | 1件 | 750×680×850 | 34 | 灯语的秘密 | 1件 | 750×680×1130 |
| 2 | 手蓄电池 | 1件 | 750×680×850 | 35 | 伯努利吸盘 | 1件 | 750×680×1280 |
| 3 | 铁钉桥 | 1件 | 750×680×850 | 36 | 科里奥利力 | 1件 | 750×680×980 |
| 4 | 隔空称重 | 1件 | 750×680×850 | 37 | 自己拉自己 | 1件 | Φ1300×2200 |
| 5 | 光线游戏 | 1件 | 750×680×850 | 38 | 平衡测试 | 1件 | 750×680×900 |
| 6 | 镜面立方体 | 1件 | 750×680×850 | 39 | 双曲线槽 | 1件 | 750×680×1230 |
| 7 | 动画 | 1件 | 750×680×850 | 40 | 画五角星 | 1件 | 750×680×1180 |
| 8 | 梦幻箱 | 1件 | 750×680×850 | 41 | 汽车车窗 | 1件 | 750×680×1330 |
| 9 | 队列行进 | 1件 | 750×680×850 | 42 | 汽车差速器 | 1件 | 750×680×1100 |
| 10 | 飞鸟入笼 | 1件 | 750×680×850 | 43 | 汽车雨刮器 | 1件 | 750×680×1270 |
| 11 | 红外血管成像 | 1件 | 750×680×850 | 44 | 汽车离合器 | 1件 | 750×680×1170 |
| 12 | 声驻波 | 1件 | 750×680×850 | 45 | 汽车转向器 | 1件 | 750×680×1110 |
| 13 | 管中窥豹 | 1件 | 750×680×850 | 46 | 等速万向节 | 1件 | 750×680×1140 |
| 14 | 变换的风景 | 1件 | 750×680×850 | 47 | 锥体上滚 | 1件 | 750×680×1000 |
| 15 | 光栅动画 | 1件 | 750×680×850 | 48 | 中国数字科技馆 | 1件 | 750×680×1060 |
| 16 | 共振环 | 1件 | 750×680×850 | 49 | 听话的小球 | 1件 | 750×680×1160 |
| 17 | 旋转的银蛋 | 1件 | 750×680×850 | 50 | 科学表演 | 1件 | 2340×2460×1710 |
| 18 | 雅格布天梯 | 1件 | 750×680×850 | 51 | 机械韵律— 小丑独轮车 | 1件 | 1480×600×1800 |
| 19 | 尖端放电 | 1件 | 750×680×850 |  | 机械韵律— 台阶螺旋提升装置 | 1件 | 980×600×1500 |
| 20 | 哪个滚得快 | 1件 | 750×680×850 |  | 机械韵律—机械手 | 1件 | 1280×600×1600 |
| 21 | 音乐特斯拉 | 1件 | 750×680×850 |  | 机械韵律— 多连杆提升机构 | 1件 | 1280×600×1500 |
| 22 | 电磁加速器 | 1件 | 750×680×850 |  | 机械韵律— 旋转机械手 | 1件 | 980×600×1500 |
| 23 | 磁悬浮灯泡 | 1件 | 750×680×850 |  | 机械韵律— 巨型转轮 | 1件 | 1480×600×1800 |
| 24 | 磁阻尼 | 1件 | 750×680×850 |  | 机械韵律— 二进制 | 1件 | 1480×600×1600 |
| 25 | 魔箱 | 1件 | 750×680×850 |  | 机械韵律— 齿轮提升机构 | 1件 | 1280×600×1500 |
| 26 | 魔镜 | 1件 | 750×680×1180 |  | 机械韵律— 分色机构 | 1件 | 1280×600×1500 |
| 27 | 奇妙的运动 | 1件 | 750×680×1010 |  | 机械韵律— 翻转链条提升机构 | 1件 | 1280×600×1800 |
| 28 | 转动生花 | 1件 | 750×680×1300 | 52 | 互动电子门头 | 1件 | 1870x450x2000 |
| 29 | 跳舞回形针 | 1件 | 750×680×970 | 53 | 球幕影棚（充气） | 1套 | 主机：730*700*790球幕：直径6000高4000 |
| 30 | 骨传导 | 1件 | 750×680×870 | 54 | 3D打印机 | 1件 | 455*510*412 |
| 31 | 旋转平衡棒 | 1件 | 750×680×1120 | 55 | VR眼镜 | 1套 | 208*105*110 |
| 32 | 频闪转盘 | 1件 | 750×680×1140 | 56 | 机器人 | 1套 | 700×500×300 |
| 33 | 空中成像 | 1件 | 750×680×1300 | 57 | VR座椅 | 1套 | 670*1200*1050 |

附件3

南平市流动科技馆巡展计划表

| 序号 | 单 位 | 拟展时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建瓯市 | 2018年12月14日—2019年2月28日 |
| 2 | 武夷山市 | 2019年3月1日—4月30日 |
| 3 | 顺昌县 | 2019年5月1日—6月30日 |
| 4 | 光泽县 | 2019年7月1日—9月30日 |
| 5 | 邵武市 | 2019年10月1日—12月31日 |
| 6 | 建阳区 | 2020年1月1日—3月31日 |
| 7 | 浦城县 | 2020年4月1日—5月31日 |
| 8 | 松溪县 | 2020年6月1日—9月30日 |
| 9 | 政和县 | 2020年10月1日—12月31日 |
| 10 | 延平区 | 2021年1月1日—4月30日 |
| 11 | 光泽县 | 2021年5月1日—6月30日 |
| 12 | 邵武市 | 2021年7月1日—9月30日 |
| 13 | 建阳区 | 2021年10月1日—12月31日 |
| 14 | 顺昌县 | 2022年1月1日—3月31日 |

南平市科学技术协会办公室       2019年3月12日印发